## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | wt4u
Erstellt am: |  | 2014-02-27
Autor: |  | Dario Andreoli, Richard Schiepek, Tobias Zahner
Gewichteter Schaden: |  | 158.2
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Datenbank | Kein Teammitglied hat schon einmal eine Datenbank auf einem Microsoft Server aufgesetzt. Auch beim Herstellen der Verbindung aus dem Programm können Probleme auftreten. | 10 | 40% | 4 | Man informiert sich mit diversen Tutorials aus dem Internet und bei Mitstudenten. | Man nimmt zuerst das Internet und die Mitstudenten zu Hilfe. Falls das nicht hilft, wendet man sich an den Betreuer.
R2 | Webserver | ASP.NET muss auf dem Server zum laufen gebracht werden. Dazu wird wohl ein Service gebraucht. | 4 | 30% | 1.2 | Man informiert sich mit diversen Tutorials aus dem Internet. | Man nimmt zuerst das Internet zu Hilfe. Falls das nicht hilft, wendet man sich an den Betreuer.
R3 | ASP.NET | Es ist keine Erfahrung mit ASP.NET im Team vorhanden. Probleme mit der Architektur und Funktionsweise können auftreten. | 40 | 80% | 32 | Einlesen und diverse Tutorials durcharbeiten. | Google, Teammitglieder und Betreuer fragen.
R4 | Falsche Aufwand-Schätzung | Die Arbeitspakete wurden falsch eingeschätzt. | 30 | 90% | 27 | Detailliertes Planen und Abschätzen. | Mehraufwand betreiben, falls es soweit kommt.
R5 | Versionierung / Unit Testing | Keines der Teammitglieder konnte bereits Erfahrungen mit Visual Studio Online sammeln. Entsprechend können Probleme damit auftreten. | 50 | 80% | 40 | Frühzeitige Nutzung von Visual Studio Online. Studieren der Anleitungen. | Man nimmt zuerst das Internet zu Hilfe. Falls das nicht hilft, wendet man sich an den Betreuer.
R6 | Security | Da Benutzerverwaltung für Applikation notwendig, müssen Passwörter etc. verschlüsselt abgelegt werden. Auch hier ist noch keine Erfahrung im Team vorhanden. | 30 | 60% | 18 | Einarbeitung in Materie, Benutzung von vorhandenen Lösungen | Implementierung ohne Verschlüsselung
R7 | Diagramme Auswertung | Diagramme mittels HTML, CSS, JS wurde noch von keinem Teammitglied erstell. Dies benötigt ebenfalls Einarbeitungszeit und Probleme können auftreten. | 30 | 70% | 21 | Verwendung von bereits vorhandenen Bibliotheken (z.B.Chart.JS: http://www.chartjs.org/) | Verzicht auf grafische Auswertung
R8 | Falsches Risiko-Management | Nicht erwartete Probleme können auftreten und somit das Projekt verzögern. | 30 | 50% | 15 | Alle möglichen Fehlerquellen des Projekts bereits zu Beginn erkennen und vorbeugen. | Mehraufwand betreiben, falls es soweit kommt.
Summe |  |  | 224 |  | 158.2

## Neubeurteilungen
Neubeurteilungen
Inception I1
Datum: | 2014-02-24
Risiko: | -
Beschreibung | -
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | -
Elaboration E1
Datum: | 2014-03-03
Risiko: | R2 | Webserver
Beschreibung: | Da Webserver (IIS) installiert, ist dieses Risiko beseitigt
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Risiko: | R3 | ASP.NET
Beschreibung: | ASP.NET Tutorial MVC-5 von allen Teammitgliedern durchgeführt
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 50%
Elaboration E2
Datum: | 2014-03-18
Risiko: | R1 | Datenbank
Beschreibung: | Datenbank wurde angelegt und Zugriff funktioniert, dieses Risiko ist somit beseitigt
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Risiko: | R3 | ASP.NET
Beschreibung: | Erster Prototyp wurde eingerichtet und funktioniert
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 40%
Risiko: | R5 | Versionierung / Unit Testing
Beschreibung: | Visual Studio Online wurde eingerichtet und die Versionierung funktioniert
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 40%
Elaboration E3
Datum: | 2014-04-02
Risiko: | R3 | ASP.NET
Beschreibung: | Prototyp wurde erstellt (Ein-/ Auschecken, Employee erstellen, auf Projekt buchen, Roles, etc.)
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 10%
Risiko: | R4 | Falsche Aufwand-Schätzung
Beschreibung: | Erste Erfahrungen zeigen, dass Schätzungen nicht komplett falsch sind
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 50%
Risiko: | R5 | Versionierung / Unit Testing
Beschreibung: | Unit Testing eingerichtet, erste Unit Tests mit Prototyp lauffähig
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 5%
Risiko: | R6 | Security
Beschreibung: | Durch Nutzung von MVC User Identity ist vieles bereits implementiert, Probleme jedoch noch möglich
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 15%
Construction C1
Datum: | 2014-04-18
Risiko: | R3 | ASP.NET
Beschreibung: | Weitere Erfahrungen mit ASP.NET gesammelt. Probleme sind aber immer möglich.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 5%
Risiko: | R4 | Falsche Aufwand-Schätzung
Beschreibung: | Weitere Erfahrungen zeigen, dass Schätzungen i.O. sind
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 10%
Risiko: | R5 | Versionierung / Unit Testing
Beschreibung: | Unit Testing, Versionierung funktioniert ohne Probleme
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Construction C2
Datum: | 2014-05-01
Risiko: | R4 | Falsche Aufwand-Schätzung
Beschreibung: | Weitere Erfahrungen mit ASP.NET gesammelt. Probleme sind aber immer möglich.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 5%
Risiko: | R6 | Security
Beschreibung: | Erfahrungen mit ASP.NET gesammelt und ohne Probleme verwendet. Sollte SSL eingesetzt werden, könnten noch Probleme auftreten
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 5%
Risiko: | R8 | Falsches Risiko-Management
Beschreibung: | Da alle benötigten Komponente bereits verwendet wurden, sind mit keinen weiteren Risiken zu rechnen
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 5%
Construction C3
Datum: | 2014-05-15
Risiko: | R6 | Security
Beschreibung: | Mit keinen weiteren Probleme mehr zu rechnen.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Risiko: | R7 | Diagramme Auswertung
Beschreibung: | Erste Diagramme mit Chart.JS erstellt. Framework nun bekannt.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Risiko: | R8 | Falsches Risiko-Management
Beschreibung: | Mit keinen weiteren Risiken mehr zu rechnen.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Transition T1
Datum: | 2014-05-27
Risiko: | R3 | ASP.NET
Beschreibung: | Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%
Risiko: | R4 | Falsche Aufwand-Schätzung
Beschreibung: | Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.
Eintrittswahrscheinlichkeit neu: | 0%