## issues
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Thema | Geschätzer Aufwand | Beginn | Abgabedatum
Inception
Projektantrag stellen | 3 | 2014-02-20 | 2014-02-21
In Projektplan Templates Einarbeiten | 1.5 | 2014-02-20 | 2014-02-20
Wochenmeeting SW01 | 3 | 2014-02-20 | 2014-02-20
Total | 7.5
Elaboration E1
Projektplan erstellen | 40 | 2014-02-20 | 2014-03-06
SQL-Server installieren | 1 | 2014-02-27 | 2014-02-27
Redmine installieren und konfigurieren | 1 | 2014-02-27 | 2014-02-27
Webserver installieren und konfigurieren | 0.5 | 2014-02-27 | 2014-02-27
Asp.net MVC-5 Tutorial | 12 | 2014-02-19 | 2014-03-30
Wochenmeeting SW02 | 3 | 2014-02-20 | 2014-02-20
Review Projektplan | 2.25 | 2014-03-06 | 2014-03-06
Vorbereitung Review Projektplan | 3 | 2014-03-05 | 2014-03-06
Total | 62.75
Elaboration E2
UseCase im brief-Format | 3 | 2014-03-07 | 2014-03-14
UseCase Diagramm | 2 | 2014-03-07 | 2014-03-14
Nicht funktionale Anforderungen | 2 | 2014-03-07 | 2014-03-14
Klassendiagramm | 4 | 2014-03-07 | 2014-03-14
System Sequenz Diagramm | 2 | 2014-03-07 | 2014-03-14
Wichtigste Operation Contracts | 3 | 2014-03-07 | 2014-03-14
Asp.NET WebProject auf Visual Studio online erstellen und mit Teammitgliedern verbinden | 4 | 2014-03-06 | 2014-03-13
wt4u mit DB verbinden | 3 | 2014-03-06 | 2014-03-14
wt4u mit Webserver verbinden | 3 | 2014-03-06 | 2014-03-13
UseCase Full-Dressed-Format | 6 | 2014-03-06 | 2014-03-13
Architekturprototyp mittels einfachsten Operationen testen | 8 | 2014-03-06 | 2014-03-13
Simple DB-Abfragen testen | 4 | 2014-03-06 | 2014-03-13
Wochenmeeting SW03 | 3 | 2014-03-06 | 2014-03-06
Wochenmeeting SW04 | 3 | 2014-03-13 | 2014-03-13
Review Anforderung und Analyse | 2.25 | 2014-03-20 | 2014-03-20
Vorbereitung Review Anforderung und Analyse | 3 | 2014-03-19 | 2014-03-20
Total | 55.25
Elaboration E3
Architekturdiagramm | 6 | 2014-03-13 | 2014-03-27
Externes UI-Design | 3 | 2014-03-13 | 2014-03-27
User/Login implementieren | 9 | 2014-03-20 | 2014-03-27
Simples UI erstellen (JS,HTML,CSS) um Resultate darzustellen | 16 | 2014-03-13 | 2014-03-27
Einchecken/Auschecken Mitarbeiter grob implementieren | 10 | 2014-03-13 | 2014-03-27
Wochenmeeting SW05 | 3 | 2014-03-20 | 2014-03-20
Wochenmeeting SW06 | 3 | 2014-03-27 | 2014-03-27
Review End of Elaboration | 2.25 | 2014-04-03 | 2014-04-03
Vorbereitung Review End of Elaboration | 3 | 2014-04-02 | 2014-04-03
Usability Test Paper Prototyping | 1 | 2014-03-13 | 2014-03-27
Systemtest Architekturprototyp | 3 | 2014-03-13 | 2014-03-27
Total | 59.25
Construction C1
Ein/Auschecken Mitarbeiter vollstÃ¤ndig implementieren | 16 | 2014-03-27 | 2014-04-10
View Ein/Auschecken | 16 | 2014-03-27 | 2014-04-11
View Login | 8 | 2014-03-27 | 2014-04-10
Wochenmeeting SW07 | 3 | 2014-04-03 | 2014-04-03
Wochenmeeting SW08 | 3 | 2014-04-10 | 2014-04-10
Review Architektur und Design | 2.25 | 2014-04-17 | 2014-04-17
Vorbereitung Review Architektur und Design | 3 | 2014-04-16 | 2014-04-18
Total | 51.25
Construction C2
Membern Rechte hinzufuegen | 6 | 2014-04-10 | 2014-04-17
View Projektleiter erstellen (zusaetzliche Ansicht) | 20 | 2014-04-17 | 2014-04-24
View Arbeitgeber erstellen (zusaetzliche Ansichten) | 16 | 2014-04-24 | 2014-05-01
Statistik Arbeitszeiten Mitarbeiter implementieren | 20 | 2014-04-10 | 2014-05-01
Wochenmeeting SW09 | 3 | 2014-04-17 | 2014-04-17
Wochenmeeting SW10 | 3 | 2014-04-24 | 2014-04-24
Wochenmeeting SW11 | 3 | 2014-05-01 | 2014-05-01
Total | 71
Construction C3
Statistik Projektzeiten DB-Abfrage implementieren | 10 | 2014-04-10 | 2014-05-01
Grafische Darstellung Arbeitszeiten Mitarbeiter implementieren (optional) | 0 | 2014-04-17 | 2014-05-01
Grafische Darstellung Projektauswertungen implementieren (optional) | 0 | 2014-04-10 | 2014-05-01
Umfangreiche Tests der Software | 12 | 2014-04-17 | 2014-05-01
Wochenmeeting SW12 | 3 | 2014-05-08 | 2014-05-08
Wochenmeeting SW13 | 3 | 2014-05-15 | 2014-05-15
Tabellarische Darstellung Projektauswertung implementieren | 10 | 2014-04-10 | 2014-05-01
Tabellarische Darstellung Arbeitszeiten Mitarbeiter implementieren | 10 | 2014-04-10 | 2014-05-01
Usability Test Programm | 1 | 2014-04-17 | 2014-05-01
Total | 49
Transaction T1
Praesentation vorbereiten | 21 | 2014-05-01 | 2014-05-08
Projekt ausfuehrbar bereitstellen | 15 | 2014-05-01 | 2014-05-08
Wochenmeeting SW14 | 3 | 2014-05-22 | 2014-05-22
Wochenmeeting SW15 | 3 | 2014-05-29 | 2014-05-29
Total | 42
Projekt wt4u Total | 398