## issues
# | Zielversion | Tracker | GeschÃ¤tzter Aufwand | Aufgewendete Zeit | % erledigt | Beginn | Abgabedatum
132 | Transition T1 | Projekt Management | 1.5 | 3.15 | 100 | 2014-05-19 | 2014-05-28
131 | Transition T1 | Projekt Management | 0.5 | 0.45 | 100 | 2014-05-28 | 2014-05-28
130 | Transition T1 | Realisierung | 3 | 2.5 | 100 | 2014-05-15 | 2014-05-15
129 | Transition T1 | Projekt Management | 2 | 4.6 | 100 | 2014-05-15 | 2014-05-20
128 | Transition T1 | Projekt Management | 1 | 1.5 | 100 | 2014-05-22 | 2014-05-28
127 | Transition T1 | Realisierung | 4 | 1 | 100 | 2014-05-15 | 2014-05-22
126 | Transition T1 | Testing | 1 | 0.5 | 100 | 2014-05-15 | 2014-05-22
125 | Transition T1 | Realisierung | 3 | 3.75 | 100 | 2014-05-15 | 2014-05-22
124 | Construction C2 | Realisierung | 11 | 6 | 100 | 2014-04-24 | 2014-05-15
121 | Construction C2 | Testing | 3 | 1.5 | 100 | 2014-04-30 | 2014-05-01
120 | Construction C3 | Realisierung | 5 | 4.25 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-15
119 | Transition T1 | Projekt Management | 3 | 4.4 | 100 | 2014-05-19 | 2014-05-30
117 | Construction C3 | Realisierung | 0 | 0.5 | 100 | 2014-05-08 | 2014-05-16
116 | Construction C2 | Projekt Management | 7 | 6 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-08
115 | Construction C2 | Realisierung | 6 | 7 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-08
114 | Construction C2 | Realisierung | 2 | 1.5 | 100 | 2014-04-29 | 2014-05-01
113 | Construction C3 | Realisierung | 3 | 0.75 | 100 | 2014-05-05 | 2014-05-16
112 | Construction C2 | Realisierung | 12 | 9.5 | 100 | 2014-04-28 | 2014-05-02
111 | Construction C2 | Realisierung | 1 | 3 | 100 | 2014-04-25 | 2014-05-01
110 | Construction C2 | Realisierung | 0.75 | 0.75 | 100 | 2014-04-24 | 2014-04-27
108 | Construction C2 | Realisierung | 3 | 0.75 | 100 | 2014-04-24 | 2014-04-24
107 | Construction C2 | Realisierung | 4 | 15.25 | 100 | 2014-04-24 | 2014-05-01
106 | Construction C2 | Design | 1 | 0.5 | 100 | 2014-04-24 | 2014-05-01
105 | Construction C2 | Projekt Management | 0.5 | 0.75 | 100 | 2014-04-23 | 2014-05-01
104 | Construction C2 | Realisierung | 1 | 1.5 | 100 | 2014-04-22 | 2014-04-22
103 | Construction C2 | Analyse | 2 | 0.75 | 100 | 2014-04-22 | 2014-05-02
102 | Construction C2 | Testing | 3 | 5.75 | 100 | 2014-04-21 | 2014-04-27
101 | Construction C2 | Realisierung | 2 | 2 | 100 | 2014-04-14 | 2014-05-02
100 | Construction C2 | Realisierung | 7 | 8.75 | 100 | 2014-04-18 | 2014-04-24
98 | Construction C2 | Realisierung | 7 | 11 | 100 | 2014-04-14 | 2014-05-01
97 | Construction C2 | Realisierung | 7 | 1.75 | 100 | 2014-04-14 | 2014-05-01
96 | Construction C1 | Realisierung | 1 | 0.5 | 100 | 2014-04-04 | 2014-04-10
95 | Construction C1 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-04-04 | 2014-04-11
94 | Construction C1 | Realisierung | 5 | 3 | 100 | 2014-04-03 | 2014-04-11
92 | Construction C1 | Testing | 3 | 1.5 | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-11
91 | Construction C1 | Testing | 10 | 23.25 | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-11
90 | Construction C1 | Realisierung | 5 | 8.5 | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-11
89 | Elaboration E3 | Projekt Management | 1 | 3 | 100 | 2014-04-01 | 2014-04-03
88 | Elaboration E3 | Realisierung | 5 | 7.5 | 100 | 2014-03-24 | 2014-03-28
87 | Construction C2 | Projekt Management | 12 | 20.75 | 100 | 2014-04-18 | 2014-05-01
86 | Elaboration E3 | Realisierung | 5 | 4 | 100 | 2014-03-27 | 2014-03-28
85 | Elaboration E3 | Projekt Management | 4 | 15 | 100 | 2014-03-27 | 2014-04-03
84 | Elaboration E3 | Projekt Management | 7 | 5 | 100 | 2014-03-21 | 2014-03-28
83 | Elaboration E3 | Projekt Management | 3 | 3 | 100 | 2014-03-20 | 2014-03-21
82 | Elaboration E2 | Projekt Management | 3 | 7.25 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-13
81 | Transition T1 | Projekt Management | 0.5 | 1 | 100 | 2014-05-19 | 2014-05-19
80 | Construction C3 | Projekt Management | 1 | 1 | 100 | 2014-05-05 | 2014-05-05
79 | Construction C2 | Projekt Management | 0.5 | 1 | 100 | 2014-04-14 | 2014-04-14
78 | Construction C1 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-03-31 | 2014-03-31
77 | Elaboration E3 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-03-17 | 2014-03-17
76 | Elaboration E2 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-06
75 | Transition T1 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-05-30 | 2014-05-30
74 | Construction C3 | Projekt Management | 0.5 | 0.75 | 100 | 2014-05-16 | 2014-05-16
73 | Construction C2 | Projekt Management | 0.5 | 0.75 | 100 | 2014-05-02 | 2014-05-02
72 | Construction C1 | Projekt Management | 0.5 | 0.75 | 100 | 2014-04-11 | 2014-04-11
71 | Elaboration E3 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-03-28 | 2014-03-28
70 | Elaboration E2 | Projekt Management | 0.5 | 0.8 | 100 | 2014-03-14 | 2014-03-14
69 | Elaboration E1 | Projekt Management | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-06
68 | Elaboration E2 | Projekt Management | 3 | 5.5 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-13
67 | Construction C3 | Testing | 2 | 12 | 100 | 2014-05-05 | 2014-05-16
66 | Construction C3 | Realisierung | 7 | 0.5 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-08
65 | Construction C3 | Realisierung | 7 | 2.5 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-08
64 | Elaboration E3 | Testing | 3 | 3 | 100 | 2014-03-17 | 2014-03-27
62 | Elaboration E3 | Projekt Management | 3 | 4 | 100 | 2014-04-02 | 2014-04-03
61 | Construction C2 | Projekt Management | 3 | 3 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-01
60 | Elaboration E2 | Projekt Management | 3 | 2.25 | 100 | 2014-03-19 | 2014-03-20
59 | Elaboration E1 | Projekt Management | 3 | 3 | 100 | 2014-03-05 | 2014-03-06
58 | Construction C2 | Projekt Management | 2.25 | 2.25 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-01
57 | Elaboration E3 | Projekt Management | 2.25 | 3 | 100 | 2014-04-03 | 2014-04-03
56 | Elaboration E2 | Sitzung / Teammeeting | 2.25 | 2.25 | 100 | 2014-03-20 | 2014-03-20
55 | Elaboration E1 | Sitzung / Teammeeting | 2.25 | 2.5 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-06
53 | Transition T1 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-05-22 | 2014-05-22
52 | Construction C3 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-05-15 | 2014-05-15
51 | Construction C3 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-05-08 | 2014-05-08
50 | Construction C2 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-01
49 | Construction C2 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-04-24 | 2014-04-24
48 | Construction C2 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-04-17 | 2014-04-17
47 | Construction C1 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 2 | 100 | 2014-04-10 | 2014-04-10
46 | Construction C1 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-04-03 | 2014-04-03
45 | Elaboration E3 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-03-27 | 2014-03-27
44 | Elaboration E3 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-03-20 | 2014-03-20
43 | Elaboration E2 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-03-13 | 2014-03-13
42 | Elaboration E2 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-06
41 | Construction C3 | Testing | 2 | 1.25 | 100 | 2014-05-08 | 2014-05-16
39 | Elaboration E1 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-02-20 | 2014-02-20
38 | Inception I1 | Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 100 | 2014-02-20 | 2014-02-20
37 | Transition T1 | Realisierung | 5 | 1 | 100 | 2014-05-22 | 2014-05-29
36 | Transition T1 | Realisierung | 21 | 12 | 100 | 2014-05-22 | 2014-05-29
35 | Construction C3 | Realisierung | 0 | 1.75 | 100 | 2014-05-08 | 2014-05-16
34 | Construction C3 | Realisierung | 0 | 7.5 | 100 | 2014-05-08 | 2014-05-16
33 | Construction C3 | Realisierung | 7 | 2 | 100 | 2014-05-01 | 2014-05-09
32 | Construction C2 | Realisierung | 7 | 4 | 100 | 2014-04-14 | 2014-05-01
31 | Construction C2 | Realisierung | 12 | 8 | 100 | 2014-04-24 | 2014-05-01
30 | Construction C2 | Realisierung | 12 | 2 | 100 | 2014-04-17 | 2014-05-01
29 | Construction C2 | Realisierung | 12 | 10.25 | 100 | 2014-04-17 | 2014-05-01
28 | Construction C1 | Realisierung | 4 | 5 | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-10
27 | Construction C1 | Realisierung | 4 | 7.75 | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-11
26 | Construction C1 | Realisierung | 5 | 11 | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-10
25 | Elaboration E2 | Testing | 4 | 0.25 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-13
24 | Elaboration E3 | Realisierung | 10 | 12 | 100 | 2014-03-17 | 2014-03-27
23 | Elaboration E3 | Realisierung | 16 | 26 | 100 | 2014-03-20 | 2014-03-27
22 | Elaboration E3 | Realisierung | 5 | 2 | 100 | 2014-03-17 | 2014-03-29
21 | Elaboration E2 | Testing | 8 | 2 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-13
20 | Elaboration E3 | Design | 3 | 5 | 100 | 2014-03-17 | 2014-03-27
19 | Elaboration E3 | Analyse | 6 | 3 | 100 | 2014-03-17 | 2014-03-27
18 | Elaboration E2 | Requirements | 6 | 1 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-13
17 | Elaboration E2 | Realisierung | 3 | 12 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-13
16 | Elaboration E2 | Realisierung | 3 | 2.5 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-14
15 | Elaboration E2 | Realisierung | 4 | 5.5 | 100 | 2014-03-06 | 2014-03-13
14 | Elaboration E1 | Realisierung | 12 | 12 | 100 | 2014-02-19 | 2014-03-30
13 | Elaboration E2 | Requirements | 3 | 2 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-14
12 | Elaboration E2 | Requirements | 2 | 1 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-14
11 | Elaboration E2 | Analyse | 4 | 1.25 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-14
10 | Elaboration E2 | Requirements | 2 | 2.5 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-14
9 | Elaboration E2 | Requirements | 2 | 2 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-14
8 | Elaboration E2 | Requirements | 3 | 0.5 | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-14
7 | Elaboration E1 | Realisierung | 0.5 | 0.5 | 100 | 2014-02-27 | 2014-02-27
6 | Elaboration E1 | Realisierung | 1 | 3 | 100 | 2014-02-27 | 2014-02-27
5 | Elaboration E1 | Realisierung | 1 | 1 | 100 | 2014-02-27 | 2014-02-27
4 | Elaboration E1 | Projekt Management | 40 | 39 | 100 | 2014-02-20 | 2014-03-06
3 | Inception I1 | Projekt Management | 1.5 | 1.5 | 100 | 2014-02-20 | 2014-02-20
2 | Inception I1 | Projekt Management | 3 | 3 | 100 | 2014-02-20 | 2014-02-21

## Blatt1
Zeitaufwand pro Teammitglied
Tobias Zahner | 164.9
Richard Schiepek | 176.3
Dario Andreoli | 182.7
Zeitaufwand pro Iteration (Soll / Ist)
| Soll | Ist
Inception I1 | 7.5 | 7.5
Elaboration E1 | 63.25 | 64.5
Elaboration E2 | 62.25 | 57.05
Elaboration E3 | 80.25 | 102.5
Construction C1 | 44.5 | 67.25
Construction C2 | 148.5 | 145
Construction C3 | 40.5 | 40.75
Transition T1 | 49.5 | 39.35
Commits pro Teammitglied
Tobias Zahner | 42
Richard Schiepek | 68
Dario Andreoli | 69
179