## Tracker
Tracker | Gesamtzeit
Analyse | 5
Design | 5.5
Requirements | 9
Sitzung / Teammeeting | 45.75
Testing | 51
Projekt Management | 150.9
Realisierung | 256.75
Gesamtzeit | 523.9

## Tracker2
| Soll | Ist
Analyse | 15 | 12.25
Design | 23 | 31.25
Projekt Management | 80.5 | 99.65
Realisierung | 271.75 | 266.5
Requirements | 21 | 14.5
Sitzung / Teammeeting | 46.5 | 45.75
Testing | 40 | 54

## Tracker3
Tracker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gesamtzeit
Projekt Management | 3.5 | 25 | 18 | 0.3 | 4.25 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 1.75 | 0 | 6 | 1 | 6.5 | 7.9 | 1.95 | 99,65
Sitzung / Teammeeting | 3 | 3 | 5.5 | 3 | 5.25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45,75
Requirements | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14,50
Analyse | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25
Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 13.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31,25
Realisierung | 0 | 9.5 | 18.5 | 6.5 | 18 | 21.5 | 28.5 | 12.25 | 18.75 | 44.75 | 40.75 | 20.5 | 10.75 | 11.25 | 5 | 266,50
Testing | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0 | 6 | 7.5 | 11.5 | 9 | 1.5 | 3.75 | 0.5 | 12 | 0 | 54,00

## Person
Benutzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gesamtzeit
Tobias Zahner | 1.5 | 9 | 18.25 | 5 | 15.5 | 9.5 | 15.5 | 1 | 12 | 22 | 24.75 | 7 | 1.75 | 21 | 1.15 | 164,90
Richard Schiepek | 2.5 | 17.5 | 12.75 | 7.5 | 11.75 | 12 | 28.5 | 6.75 | 17.75 | 17 | 12.5 | 7.5 | 12 | 9.15 | 1.15 | 176,30
Dario Andreoli | 2.5 | 11 | 23 | 7.05 | 8.25 | 12.5 | 15.5 | 14.5 | 5.25 | 24.5 | 27.25 | 13.75 | 9 | 4 | 4.65 | 182,70
Gesamtzeit | 6.5 | 37.5 | 54 | 19.55 | 35.5 | 34 | 59.5 | 22.25 | 35 | 63.5 | 64.5 | 28.25 | 22.75 | 34.15 | 6.95 | 523,90

## Person2
| Tobias Zahner | Richard Schiepek | Dario Andreoli
Analyse | 1 | 6.25 | 5
Design | 5.5 | 12.75 | 13
Projekt Management | 20.4 | 49.3 | 29.95
Realisierung | 95.5 | 68.5 | 102.5
Requirements | 1 | 9.5 | 4
Sitzung / Teammeeting | 15.5 | 14.5 | 15.75
Testing | 26 | 15.5 | 12.5